## Identificação de Riscos
ID | Fase ou Recurso | Classificação | CAUSA (Começa com 'Como resultado...') | RISCO (Começa com 'Pode ocorrer...') | CONSEQUÊNCIA (Começa com 'O que acarretaria...') | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Riscos Colaterais | Severidade (X,Y)
R01 | Início - Identificação de Funcionalidades e Recursos | Estratégico | Como resultado da falta de alinhamento com as necessidades dos usuários finais. | Pode ocorrer definição incorreta das funcionalidades principais do projeto. | O que acarretaria em atrasos no desenvolvimento e insatisfação dos usuários. | Gerente de Projeto | Mitigar | Realizar workshops e entrevistas com stakeholders para validar os requisitos iniciais. | Reavaliar os requisitos durante a fase de planejamento e ajustar conforme necessário. | Aumento de custos no projeto. | 0.1
R02 | Planejamento - Análise de Mercado | Estratégico | Como resultado de pesquisa insuficiente sobre concorrentes e demandas do mercado. | Pode ocorrer subestimação ou superestimação das demandas do mercado. | O que acarretaria em dificuldades de aceitação do produto no mercado. | Desenvolvedor FullStack | Mitigar | Realizar pesquisa de mercado detalhada, utilizando métodos qualitativos e quantitativos. | Ajustar estratégias de marketing e funcionalidades do produto após o lançamento inicial. | Retrabalho na fase de marketing. | 0.15
R03 | Desenvolvimento - Integração de APIs | Técnico | Como resultado de incompatibilidades entre sistemas integrados. | Pode ocorrer falhas na comunicação entre o sistema e APIs de terceiros. | O que acarretaria em perda de funcionalidades e insatisfação dos usuários. | Desenvolvedor FullStack | Mitigar | Realizar testes rigorosos de integração com APIs antes do lançamento. | Substituir APIs problemáticas por alternativas compatíveis em curto prazo. | Atraso no cronograma do projeto. | 0.2
R04 | Testes - Identificação e Correção de Bugs | Técnico | Como resultado de testes insuficientes em ambientes controlados. | Pode ocorrer lançamento com bugs críticos. | O que acarretaria em perda de credibilidade e aumento de custos com correções emergenciais. | Desenvolvedor Back-End | Mitigar | Criar planos de teste robustos que cubram todos os cenários críticos. | Priorizar correção de bugs críticos e lançar atualizações frequentes. | Feedback negativo de clientes. | 0.25
R05 | Marketing e Divulgação - Campanhas Online | Operacional | Como resultado de estratégias mal planejadas e alocação incorreta de orçamento. | Pode ocorrer baixo engajamento em campanhas de marketing. | O que acarretaria em baixa adesão ao produto e impacto financeiro. | UX Designer | Evitar | Planejar e validar estratégias de marketing com base em dados do público-alvo. | Ajustar campanhas e realocar orçamento para canais mais eficazes. | Perda de recursos financeiros em campanhas. | 0.08
R06 | Expansão - Desenvolvimento de Versões de Assinatura | Estratégico | Como resultado de falta de análise de viabilidade para diferentes públicos. | Pode ocorrer insucesso na aceitação das novas versões de assinatura. | O que acarretaria em prejuízos financeiros e impacto na reputação da empresa. | Gerente de Projeto | Transferir | Realizar análise detalhada de viabilidade financeira e de mercado antes de lançar novas versões. | Contratar consultores especializados para ajustar modelos de assinatura. | Custos adicionais com consultorias externas. | 0.12

## Quantificar
ID | Causa | Risco | Consequência | Responsável | Riscos Colaterais | Impacto no Custo | Impacto no Cronograma | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência
R01 | Como resultado de tentativas de acesso não autorizado ao sistema por pessoas externas. | Pode ocorrer invasão de dados ou perda de informações sensíveis. | Que acarretará em vazamento de informações confidenciais, impactando a segurança da empresa. | Líder de Qualidade | Multas e Sanções | 30000 | Atraso de até 15 dias | Dias de atraso na implantação | Implementar criptografia dos dados no sistema DMS, com autenticação multifatorial e controle de acesso restrito. | Realizar auditorias regulares de segurança e implementar atualizações de proteção contra ameaças cibernéticas.
R02 | Como resultado de configurações inadequadas nos scanners ou baixa resolução nas digitalizações. | Pode ocorrer a digitalização com baixa qualidade de imagem. | O que acarretará em dificuldade de leitura e uso dos documentos digitalizados, impactando a eficiência do sistema. | Líder de Qualidade | Danos à Reputação | 15000 | Atraso de até 10 dias | Dias de atraso na implantação | Realizar testes de qualidade nas configurações de digitalização para garantir alta resolução, ajustando scanners. | Estabelecer um processo de revisão para identificar e corrigir documentos digitalizados com baixa qualidade.
R03 | Como resultado da falta de treinamento adequado dos funcionários no uso do novo sistema. | Pode ocorrer resistência ou uso inadequado do sistema DMS. | O que acarretará em falhas operacionais e demora na adaptação ao novo sistema, afetando a produtividade. | Líder de Qualidade | Atraso no projeto e custos | 25000 | Atraso de até 20 dias | Dias de atraso na implantação | Fornecer treinamento abrangente para todos os funcionários, abordando o uso do DMS e procedimentos de segurança. | Disponibilizar suporte técnico durante o período de adaptação, com treinamento adicional, se necessário.
R04 | Como resultado de descarte inadequado dos documentos físicos após digitalização. | Pode ocorrer violação das regulamentações de descarte seguro de documentos confidenciais. | O que acarretará em penalidades legais e possíveis danos à reputação da empresa. | Gerente de Projeto | Risco Legal | 35000 | Atraso de até 7 dias | Dias de atraso na implantação | Contratar uma empresa especializada para realizar o descarte seguro, conforme as regulamentações legais. | Manter registros detalhados do processo de descarte e revisar práticas periodicamente para evitar problemas futuros.

## Analise de risco
Informações sobre o projeto
Informações | Detalhes
Projeto | Family Care
Gerente Responsável | Thiago Dias
Data da avaliação | 2024-10-07
Histórico da avaliação de riscos
Data | Descrição
2024-08-15 | Reunião inicial para identificar riscos gerais do projeto
2024-09-01 | Primeira avaliação da execução do projeto e análise dos riscos previamente identificados.
2024-09-15 | Revisão do andamento do projeto e novos riscos identificados.
2024-09-25 | Testes no sistema DMS e simulações de integração com documentos digitalizados.
2024-10-07 | Avaliação final antes da etapa de migração definitiva para o digital.