## WBS Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | [5 empty] | 12400 |  | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Identificar o público-alvo. | - | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 4000 | 1 | Iniciação | - | 6
| 1.2 | Determinar a proposta de valor do projeto. | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 4400 | 2 | Negociação | Iniciação | 11
| 1.3 | Estabelecer metas e indicadores de sucesso. | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 4000 | 3 | Design e prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Negociação | [5 empty] | 15000 | 4 | Desenvolvimento | Negociação / Design e prototipagem | 11
| 2.1 | Planejamento de escopo | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3000 | 5 | Implementação | Desenvolvimento | 3
| 2.2 | Definir os requisitos detalhados da plataforma | 2.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 | 6 | Recursos Humanos | Implementação | 6
| 2.2.1 | Coleta de dados e projeção de zonas potenciais | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 | 7 | Operação | Implementação / Recursos Humanos | 6
| 2.2.2 | Identificação de potenciais agentes afetados | 2.2.1 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 | 8 | Treinamento | Operação | 6
| 2.2.3 | Elaborar banco de dados com amostragem de projeção de mercado futuro | 2.2.1 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 | 9 | Expansão | Treinamento | 6
| 2.2.4 | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.2.3 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000
| 2.2.5 | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.2.3 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000
| 3 | Design e prototipagem | [5 empty] | 42000
| 3.1 | Criar logotipo e marca do projeto | 1.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 3000
| 3.1.1 | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 3000
| 3.1.2 | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 3000
| 3.2 | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 3000
| 3.2.1 | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 15000
| 3.2.2 | Teste de UI / UX | 3.2 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 15000
| 4 | Desenvolvimento | [5 empty] | 120000
| 4.1 | Front-end, interface do usuário e interações | 3.2.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 15000
| 4.1.2 | Desenvolvimento de algoritmo de Linguagem Natural | 4.1. | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 15000
| 4.1.3 | Desenvolvimento de algoritmo de Machining Learning de classificação | 4.1.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 15000
| 4.2 | Implementar as funcionalidades principais | 4.1 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 15000
| 4.2.1 | Codificação Back-end | 4.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 15000
| 4.2.2 | Estruturação do aplicativo | 4.2.1 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 25000
| 4.2.3 | Integração com APIs | 4.2.2 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 20000
| 5 | Implementação | [5 empty] | 80000
| 5.1 | Realizar testes de qualidade e desempenho | 4.2.3 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 25000
| 5.1.2 | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 5.1 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 25000
| 5.1.3 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 5.1.2 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 30000
| 6 | Recursos Humanos | [5 empty] | 57600
| 6.1.1 | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 5.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 14400
| 6.1.2 | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade | 6.1.1 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 14400
| 6.1.3 | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 6.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 14400
| 6.1.4 | Colaborar com influenciadores de tecnologia para promoção | 6.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 14400
| 7 | Operação | [5 empty] | 80000
| 7.1.1 | Preparar a infraestrutura para o lançamento | 6.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 16000
| 7.1.2 | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 7.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 16000
. | 7.1.3 | Submeter a plataforma para revisão | 7.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 16000
| 7.1.4 | Realizar análises regulares sobre o desempenho da plataforma | 7.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 16000
| 7.1.5 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 7.1.4 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 16000
| 8 | Treinamento | [5 empty] | 35000
| 8.1.1 | Contratação de equipe | 7.1.3 | 2 | 2ª | QUALIDADE | Pessoas | 30000
| 8.1.2 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 2 | 2 | 2ª | QUALIDADE | Pessoas | 2000
| 8.1.3 | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.2 | 2 | 2ª | QUALIDADE | Pessoas | 3000
| 9 | Expansão | [5 empty] | 58000
| 9.1 | Análise de expansão de mercado | 8.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 5000
| 9.1.2 | Desenvolvimento de parcerias | 9.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 13000
| 9.1.3 | Globalização da marca | 9.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 40000
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 500000

## Análise de Risco
Informações sobre o projeto
Informações | Detalhes
Projeto | Family Care
Gerente Responsável | Nayan Pinho
Data da avaliação | 2024-10-07
Histórico da avaliação de riscos
Data | Descrição
2024-08-15 | Reunião inicial para identificar riscos gerais do projeto
2024-09-01 | Primeira avaliação da execução do projeto e análise dos riscos previamente identificados.
2024-09-15 | Revisão do andamento do projeto e novos riscos identificados.
2024-09-25 | Testes no sistema DMS e simulações de integração com documentos digitalizados.
2024-10-07 | Avaliação final antes da etapa de migração definitiva para o digital.

## Identificar
ID | Fase ou Recurso | Classificação | CAUSA (Começa com 'Como resultado...') | RISCO (Começa com 'Pode ocorrer...') | CONSEQUÊNCIA (Começa com 'O que acarretaria...') | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Riscos Colaterais | Severidade (X,Y)
R01 | Início - Identificação de Funcionalidades e Recursos | Estratégico | Como resultado da falta de alinhamento com as necessidades dos usuários finais. | Pode ocorrer definição incorreta das funcionalidades principais do projeto. | O que acarretaria em atrasos no desenvolvimento e insatisfação dos usuários. | Gerente de Projeto | Mitigar | Realizar workshops e entrevistas com stakeholders para validar os requisitos iniciais. | Reavaliar os requisitos durante a fase de planejamento e ajustar conforme necessário. | Aumento de custos no projeto. | 0.1
R02 | Planejamento - Análise de Mercado | Estratégico | Como resultado de pesquisa insuficiente sobre concorrentes e demandas do mercado. | Pode ocorrer subestimação ou superestimação das demandas do mercado. | O que acarretaria em dificuldades de aceitação do produto no mercado. | Desenvolvedor FullStack | Mitigar | Realizar pesquisa de mercado detalhada, utilizando métodos qualitativos e quantitativos. | Ajustar estratégias de marketing e funcionalidades do produto após o lançamento inicial. | Retrabalho na fase de marketing. | 0.15
R03 | Desenvolvimento - Integração de APIs | Técnico | Como resultado de incompatibilidades entre sistemas integrados. | Pode ocorrer falhas na comunicação entre o sistema e APIs de terceiros. | O que acarretaria em perda de funcionalidades e insatisfação dos usuários. | Desenvolvedor FullStack | Mitigar | Realizar testes rigorosos de integração com APIs antes do lançamento. | Substituir APIs problemáticas por alternativas compatíveis em curto prazo. | Atraso no cronograma do projeto. | 0.2
R04 | Testes - Identificação e Correção de Bugs | Técnico | Como resultado de testes insuficientes em ambientes controlados. | Pode ocorrer lançamento com bugs críticos. | O que acarretaria em perda de credibilidade e aumento de custos com correções emergenciais. | Desenvolvedor Back-End | Mitigar | Criar planos de teste robustos que cubram todos os cenários críticos. | Priorizar correção de bugs críticos e lançar atualizações frequentes. | Feedback negativo de clientes. | 0.25
R05 | Marketing e Divulgação - Campanhas Online | Operacional | Como resultado de estratégias mal planejadas e alocação incorreta de orçamento. | Pode ocorrer baixo engajamento em campanhas de marketing. | O que acarretaria em baixa adesão ao produto e impacto financeiro. | UX Designer | Evitar | Planejar e validar estratégias de marketing com base em dados do público-alvo. | Ajustar campanhas e realocar orçamento para canais mais eficazes. | Perda de recursos financeiros em campanhas. | 0.08
R06 | Expansão - Desenvolvimento de Versões de Assinatura | Estratégico | Como resultado de falta de análise de viabilidade para diferentes públicos. | Pode ocorrer insucesso na aceitação das novas versões de assinatura. | O que acarretaria em prejuízos financeiros e impacto na reputação da empresa. | Gerente de Projeto | Transferir | Realizar análise detalhada de viabilidade financeira e de mercado antes de lançar novas versões. | Contratar consultores especializados para ajustar modelos de assinatura. | Custos adicionais com consultorias externas. | 0.12

## Quantificar
ID | Causa | Risco | Consequência | Responsável | Riscos Colaterais | Impacto no Custo | Impacto no Cronograma | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência
R01 | Como resultado de tentativas de acesso não autorizado ao sistema por pessoas externas. | Pode ocorrer invasão de dados ou perda de informações sensíveis. | Que acarretará em vazamento de informações confidenciais, impactando a segurança da empresa. | Líder de Qualidade | Multas e Sanções | 30000 | Atraso de até 15 dias | Dias de atraso na implantação | Implementar criptografia dos dados no sistema DMS, com autenticação multifatorial e controle de acesso restrito. | Realizar auditorias regulares de segurança e implementar atualizações de proteção contra ameaças cibernéticas.
R02 | Como resultado de configurações inadequadas nos scanners ou baixa resolução nas digitalizações. | Pode ocorrer a digitalização com baixa qualidade de imagem. | O que acarretará em dificuldade de leitura e uso dos documentos digitalizados, impactando a eficiência do sistema. | Líder de Qualidade | Danos à Reputação | 15000 | Atraso de até 10 dias | Dias de atraso na implantação | Realizar testes de qualidade nas configurações de digitalização para garantir alta resolução, ajustando scanners. | Estabelecer um processo de revisão para identificar e corrigir documentos digitalizados com baixa qualidade.
R03 | Como resultado da falta de treinamento adequado dos funcionários no uso do novo sistema. | Pode ocorrer resistência ou uso inadequado do sistema DMS. | O que acarretará em falhas operacionais e demora na adaptação ao novo sistema, afetando a produtividade. | Líder de Qualidade | Atraso no projeto e custos | 25000 | Atraso de até 20 dias | Dias de atraso na implantação | Fornecer treinamento abrangente para todos os funcionários, abordando o uso do DMS e procedimentos de segurança. | Disponibilizar suporte técnico durante o período de adaptação, com treinamento adicional, se necessário.
R04 | Como resultado de descarte inadequado dos documentos físicos após digitalização. | Pode ocorrer violação das regulamentações de descarte seguro de documentos confidenciais. | O que acarretará em penalidades legais e possíveis danos à reputação da empresa. | Gerente de Projeto | Risco Legal | 35000 | Atraso de até 7 dias | Dias de atraso na implantação | Contratar uma empresa especializada para realizar o descarte seguro, conforme as regulamentações legais. | Manter registros detalhados do processo de descarte e revisar práticas periodicamente para evitar problemas futuros.

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250